

**Реализация Государственной программы «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» в 2019 году**

Институт развития национальной школы является основным координатором госпрограммы «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлениям Правительства РТ от 07 апреля 2017 г. № 152. Реализуется с целью создания условий для сохранения, равноправного развития тувинского языка как государственного языка Республики Тыва (далее -госпрограмма).

За последние два года объем финансирования госпрограммы увеличился **с 4451,0 тыс. руб. в 2017 г. до 4819,9 тыс. руб. в 2018 г**., почти на 368 тыс. руб. В 2019 году выделено фактически **4001,0 тыс. руб**., что составляет **69,5%** от предусмотренного плана в**6951,0 тыс. рублей** и меньше **на 10,3%**.


Лимит освоения на 01.12.2019 г. составил – **85,33** % (план 4100,0 тыс. руб.), не освоено – **15 %** (587,0 тыс.руб.).



В рамках госпрограммы исполняются **14 целевых индикаторов**, из которых по итогам 2019 г. **достигнуты**все**14.** Таким образом, **эффективность исполнения госпрограммы** составляет **100%**, что больше на **10%** чем в 2018 году.

План *по количеству социологических, литературоведческих, лингвистических исследований* удалось выполнить на **100%**, проведено 2 исследования при плане 2, а также увеличить на 1 исследование по сравнению с 2018 годом. В прошлом отчетном году данный показатель не был достигнут.

За этот год также удалось увеличить **в 2 раза** *количество пользователей контентов по тувинскому языку и тувинской культуре на сайтах ключевых министерств образования, культуры, информатизации и связи и Тувинского государственного университета* с 48 645 до 94898 чел. при плане 1100 чел., план перевыполнен на **195%.**

На уровне прошлого года остается *количество культурно-массовых мероприятий, популяризующих тувинский язык как государственный*, показатель выполнен на 100%, все запланированные 8 крупных значимых мероприятий исполнены. Необходимо отметить, что кроме, традиционных мероприятий, посвященных ко Дню тувинского языка, к Международному дню родного языка, была организована работа Фонда сохранения и изучения родных языков народов Республики Тыва; в образовательный процесс ТувГУ введен курс «Риторика. Культура тувинской речи» для бакалавров профилей «Иностранный язык (английский язык)» и «Иностранный язык (немецкий язык)», «Русский язык» и «Литература», в детских садах и школах республики стартовали региональные проекты «Тувинский язык – детям» и «Тувинский язык в образовательных организациях», в рамках которых также были проведены программные мероприятия. Впервые был проведен I Республиканский фестиваль колыбельной песни (31 октября 2019). Впервые в детских оздоровительных лагерях республики были проведены Дни тувинского языка.

Также новшеством года стала организация и проведение конкурса *«Мои методические находки»* среди воспитателей-педагогов тувинского языка детских садов республики в рамках регионального проекта *«Тувинский язык — детям*». По итогам определены 5 победителей, которые отмечены сертификатами. Все победители представляют городские детские сады, в частности г. Кызыл (*Кочаа Бирма Бапааевна, МБДОУ №5; Кара-Сал Шораана Демчик-Карбыевна, ХовалыгАйдана Даш-ооловна, МБДОУ детский сад № 17*), г. Ак-Довурак (*ИргитАлдынай Владимировна, детский сад «Дюймовочка»*) и г. Чадан (*ОндарХерелмааЭрес-ооловна,МАДОУ детский сад «Малышок»).*Проведен конкурс «Национальной премии», по итогампоощрены 3 тувинских писателя на сумму 250 тыс. руб. (*в номинации «Самое лучшее произведение» - Куулар Николай Шагдыр-оолович за книгу «Улугховунунсактыышкыннары»- 100 тыс. руб.; в номинации «Самый лучший перевод» - Принцев Игорь Владимирович за перевод повестей известных писателей и тувинских пословиц – 100 тыс. руб.; в номинации «Поддержка молодого писателя» - Сайзан-оолХемермаа Сергеевна за произведение «Бөрзекпен» - 50 тыс. рублей*).Был проведен республиканский конкурс «Лучший кабинет тувинского языка – 2019», победителю вручен сертификат на 500 000 рублей для закупки оборудования (*школа №2 г. Кызыла имени А.А. Алдын-оол, учитель Куулар А.А.).*2 учителям (*Ооржак М.Н., Сат Н.М*.) родного языка и литературы присуждены премии Главы Республики Тыва за многолетнюю добросовестную работу в области образования.

Необходимо отметить, что план *по изданию тувинской художественной литературы* также перевыполнен на **166%**, в частности издано **10 произведений** при плане **6 единиц**. Важным результатом командной работы стало издание учебно-методического комплекса (УМК) для детских садов республики в рамках регионального проекта *«Тувинский язык — детям*», куда входит серия книжек для детей «*Тыва дыл*» по возрастам:


для детей 2-3 возраста: “Күдерек”, “Долаана”, “Мээңөг-бүлем” (“Моя семья”);

для детей 3-4 возраста: “Хөглүгүннер”/ “Веселые звуки”;

для детей 4-5 возраста: “Сөстероюну”/ “Игра слов”;.

для детей 5-6 возраста: “Дыңнаксанчыгтывачугаа”/“Мой тувинский язык”;

для детей 6-7 возраста: “Үжүктертаалыңы”/ “Сундук азбуки”; “Бөмбүрзек”/ “Глобус”;“Үлегер”/ “Пример”.

Кроме этого**,** Изданы 10 томов произведений тувинских классиков-писателей: С.К. Тока, С.Б. Бюрбю, С.С. Сурун-оол, (томы 3-4), С.А. Сарыг-оола (том 5), О.К. Саган-оол, Л. Чадамба (том 6), И. Бадра (том 7), Э. Донгак (том 8), Ф. Сегленмей, О. Монгуш, Б. Ховенмей (том 9), О. Сувакпит, М. Эргеп, К. Аракчаа, Х. Ойдан-оол (том 10).

Продолжено создание Толкового словаря тувинского языка, 3 том и Истории тувинской литературы, 2 том, при участии научных сотрудников ТИГПИ (ТНИИЯЛИ). Ведется подготовка выпуска первого тома «Урянхайско-тувинской энциклопедии».

За счет издания серии книжек для детей «*Тыва дыл*» по возрастам показатель по *увеличению количества детской художественной литературы на тувинском языке* возрос с **5 единиц в 2018 году до 9 в 2019 году***,* следовательно, план перевыполнен на **80%.**

Стабильно ведется работа по *научным, научно –методическимпубликациям по вопросам формирования коммуникативной, языковой и лингвокультурологической компетенций обучающихся в школах, лингводидактических и лингвокультурологических основ обучения тувинскому языку,* план также выполнен, издано **6** публикаций, **что больше на 16,6% чем в 2018 году.**

Создано **10** электронных образовательных ресурсов (*учебники по литературе с 5 по 9 классы – 6, демонстрационные версии контрольно-измерительных материалов по тувинскому языку для 9 классов - 1, демонстрационные версии региональных итоговых контрольных работ по тувинскому языку для 4, 9 11 классов – 3),* что также позволяет говорить о достижении индикатора на 100%.

Отчетный год стал результативным в плане *разработки и выпуска учебно- методических пособий по тувинскому языку, литературному чтению и литературе с учетом ФГОС нового поколения*, удалось план выполнить на **140%** или **14 единиц при плане 10**. Внедрены к использованию обновленные учебники “Ужуглел“ – 1 кл.,“Тыва дыл“ – 2-4 кл.; “Литературлуг номчулга“- 2-4 кл., подготовлены 7 электронных форм данных учебников.

Разработан УМК (кейс), куда входят таблицы по грамматике тувинского языка и литературы (комплект таблиц из 122 листов «грамматических вопросов»), 30 портретов народных писателей Тувы, иллюстративных открыток (к произведениям тувинских писателей) в рамках проекта «Тувинский язык в образовательных организациях». Кафедрой ТФиОЯТувГУ начата разработка учебных и учебно-методических пособий по совершенствованию преподавания в ТувГУ тувинского языка и литературы (печатные издания Салчак А.Я., Доржу К.Б., Соян А.М.; дистанционные Соян А.М., Куулар Е.М., Сувандии Н.Д.).; Кафедрой ТЯиОЯТувГУ подготовлены КИМ к ОГЭ по родному языку, кафедрой ТФиОЯТувГУ подготовлены «Таблицы по тувинскому языку» для учащихся и студентов.


С 1-9 классы введен и реализуется курс «Улусчу ужурлар» (Народоведение), в 2019 году была продолжена работа по обновлению содержания учебной литературы по данному курсу и в 2020 году работа будет продолжена.

Важным направлением работы в рамках госпрограммы является повышение квалификации педагогов и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ по вопросам функционирования тувинского языка.

По итогам в 2019 году **более 30% педагогов** прошли курсы повышения по программе «ГИА (ОГЭ) по родному языку: содержание, оценивание, подготовка обучающихся», «Теоретические и методологические особенности преподавания тувинского языка и литературы», для педагогов - воспитателей ДОУ были проведены 6 зональных семинаров и курсов повышения квалификации.

В результате *индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квалификации, качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных образовательных программ* составил **88%** при плане **60%** и больше на **2%** чем в 2018 году. Данные полученные учитываются при дальнейшей разработке курсовых мероприятий.

В результате всех принятых мер и системно проводимых мероприятий *доля обучающихся, изучающих тувинский язык в дошкольном общем образовании муниципальных образований гг. Ак-Довурака, Кызыла* увеличила**сь с 30% до 66% при плане 35% на 2019 г., отмечен рост на 31%.**

В 69 (35%) садиках созданы уголки – юрты для изучения родного (тувинского) языка, в 96 (50%) реализуются программы по развитию родной (тувинской) речи. Работа в этом направлении будет продолжена, поскольку мониторинг также выявил общее количество семей, желающих обучать детей на родном (тувинском) языке, так, в г. Кызыле около 55% (3991 из 7128 семей), в кожуунах – около 69% (9632 из 13792 семей).

Увеличилась также *доля обучающихся начального общего образования, изучающих тувинский язык* **с 70% в 2018 году до 89% в 2019 году, рост на 19%.** Необходимо, работу продолжать.

Таким образом, в рамках госпрограммы реализовывались **33** мероприятия, что меньше на **12** мероприятий, чем в 2018 году.

Таким образом, в отчетном году наиболее **прорывными стали**:

1. Издательское направление, отмечен наибольший рост в издании художественной, в том числе детской литературы, в частности для детских садов в рамках регионального проекта «Тувинский язык – детям» (всего 10 изданий);
2. Разработка и выпуск учебно- методических пособий по тувинскому языку, литературному чтению и литературе с учетом ФГОС нового поколения (всего 14 разработок);
3. Широкая информационно - пропагандистская работа позволила увеличить количество пользователей контентов на тувинском языке.