# ПРОЕКТ

# ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

# «Ресурсный центр этнопедагогики Республики Тыва»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Наименование направления | «Образование» |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Ресурсный центр» | Срок начала и окончания проекта | 2021– 2022 гг. |
| Куратор | С.Х. Сенгии, и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва |
| Функциональный заказчик | Правительство Республики Тыва |
| Руководитель проекта | С.М. Тамчай, министр образования и науки Республики Тыва |
| Основной исполнитель проекта | ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы» |
| Соисполнители мероприятий проекта | Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва (Дамба-Хуурак А.П.) Тувинский научный центр (Самбыла Ч.Н.) Национальный музей им. Алдан –Маадыр Республики Тыва |
| Разработчики проекта | Домур-оол Валентина Одурековна, Народный учитель Республики Тыва ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы» (Товуу С.С.) |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

| Цель и задачи проекта | Цель: создание Ресурсного центра этнопедагогики Республики Тыва на базе Гимназии № 9 г. Кызыла по фундаментальной подготовке выпускников 9 классов на основе передового педагогического опыта тувинского народа с целью развития их личностного потенциала, способствующего переносить кризисные ситуации, и формирования адаптивных данных, позволяющих приспосабливаться изменяющимся условиях современного мира. Задачи проекта: Создание условий для организации системы уроков, курсов с этнокультурным содержанием, трудового и нравственного воспитания выпускников 9 классов через приобщение к традиционным тувинским ремеслам и занятиям, традиционным семейным ценностям и ценностям буддизма: - проведение тематических лекций с привлечением ученых республики на темы нравственности, ценностей традиционной тувинской семьи и религиозной культуры буддизма среди выпускников 9 классов. - открытие производственных мастерских на основе традиционных тувинских ремесел и занятий (резьба по агальматолиту, по дереву, шитью, пение, танцы и т.д.). |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение 2019 г. | Период, год |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Доля трудоустроенных выпускников 9 классов (поступивших в СУЗы) (%) | основной | 0 | 10% | 20% | 30% |
| 2. | Кол-во выпускников 9 классов, занятых в Ресурсном центре этнопедагогики Республики Тыва (чел.) | основной | 0 | 250 чел. | 350 чел. | 550 чел. |
| 3. | Доля выпускников 9 классов, охваченных тематическими лекциями с привлечением ученых республики (%) | аналитический | 0 | 20% (1200 чел.) | 30% (1800 чел.) | 40% (2400 чел.) |
| 4. | Доля выпускников 9 классов, охваченных в производственных мастерских (чел.) | аналитический | 0 | 500 чел. | 600 чел. | 700 чел. |
| Результаты | Создан Ресурсный центр этнопедагогики Республики Тыва по подготовке выпускников 9 классов; Открыты не менее 2 производственных мастерских; Не менее 20% выпускников 9 классов ежегодно охвачены тематическими лекциями с привлечением ученых республики; Не менее 500 чел. ежегодно охвачены занятиями в производственных мастерских при Ресурсном центре. |
| Описание модели функционирования результатов проекта | На базе Гимназии № 9 г. Кызыла будет организована работа Ресурсного центра этнопедагогики Республики Тыва (далее–Центр). Центр будет заниматься подготовкой выпускников 9 классов на основе передового педагогического опыта тувинского народа с целью развития их личностного потенциала, способствующего переносить кризисные ситуации, и формирования адаптивных данных, позволяющих приспосабливаться к изменяющимся условиях современного мира. В Ресурсном Центре будут созданы условия для организации системы уроков, курсов с этнокультурным содержанием, трудового и нравственного воспитания выпускников 9 классов через приобщение к традиционным тувинским ремеслам и занятиям, традиционным семейным ценностям: - проведение тематических лекций с привлечением ученых республики на темы нравственности, ценностей традиционной тувинской семьи среди выпускников 9 классов. - открытие производственных мастерских на основе традиционных тувинских ремесел и занятий (резьба по агальматолиту, по дереву, шитью, пению, танцам и т.д.). В результате не менее 20% выпускников 9 классов ежегодно будут охвачены тематическими лекциями с привлечением ученых республики; не менее 500 чел. ежегодно будут охвачены в производственных мастерских при Ресурсном центре. К проведению тематических лекций будут привлечены ученые республики, в том числе, молодые ученые Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. В течение года по отдельному графику будут проводиться лекции на различные темы, способствующие формированию у выпускников нравственных устоев, общечеловеческих, семейных, традиционных культурных ценностей на базе Центра, а также в школах республики. Не менее 50% молодых ученых будут привлечены к данной деятельности, что будет способствовать тесному взаимодействию школы и научных учреждений. Цикл тематических лекций будет систематизироваться и представляться в сборниках для широкой общественности, также через публикации в региональных СМИ (газеты, журналы, телевидение), причем на 2 государственных языках русском и тувинском, что будет способствовать популяризации языков, в частности тувинского языка, поскольку качество владения им среди населения падает. В Центре будут открыты производственные мастерские – по резьбе по агальматолиту, по обработке дерева, шитью, пению, танцам. В производственных мастерских учащиеся приобретут навыки для будущей профессии, и обучение основам традиционных ремесел станет большой помощью в воспитании подростков. |

3.ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие организационные мероприятия |
| 1.1 | Утвержден Паспорт проекта | завершение этапа | 01.12. 2020 г. |
| 1.2 | Утверждена «дорожная карта» проекта | завершение этапа | 31.12. 2020 г. |
| 1.3 | Сформированы рабочие группы по реализации проекта | контрольная точка | 31.12. 2020 г. |
| 1.4. | Организованы встречи рабочей группы | контрольная точка | 31.12. 2020 г. |
|  | 2. Проведение тематических лекций с привлечением ученых республики на темы нравственности, ценностей традиционной тувинской семьи среди выпускников 9 классов |
| 2.1. | Составлен список ученых для тематических лекций | контрольная точка | 31.12. 2020 г. |
| 2.2 | Разработаны тематические лекции и согласованы | контрольная точка | 31.12. 2020 г. |
| 2.3 | Составлен перечень тематических лекций | контрольная точка | 31.12. 2020 г. |
| 2.4 | Разработан график тематических лекций для выпускников 9 классов | завершение этапа | 31.12. 2020 г. |
| 2.5. | Организация тематических лекций в Ресурсном центре | контрольная точка | 31.12.2021 г. |
| 2.6. | Проведение тематических лекций в школах республики | контрольная точка | 31.12.2021 г. |
| 2.7. | Публикация и показ цикла тематических лекций через региональные СМИ (газеты, журналы, телевидение) | контрольная точка | 31.12.2021 г. |
| 2.8. | Выпуск сборника тематических лекций для широких масс | контрольная точка | 31.12.2021 г. |
|  | 3. Открытие производственных мастерских на основе традиционных тувинских ремесел и занятий, востребованных современностью |
| 3.1 | Разработка рабочих программ производственных мастерских | контрольная точка | 30.06.2021 г. |
| 3.2 | Разработка плана работы производственных мастерских | контрольная точка | 30.06.2021 г. |
| 3.3 | Организация работы производственных мастерских (открытие не менее 2 мастерских) | контрольная точка | 20.12.2021 г. |
| 3.4. | Проведение тематических встреч с мастерами тувинских ремесел | контрольная точка | 20.12.2021 г. |
| 3.5. | Организация выставок работ производственных мастерских | контрольная точка | 20.12.2021 г. |
| 3.6. | Формирование видеоподборки занятий учащихся в производственных мастерских | завершение этапа | 20.12.2021 г. |
| 3.7. | Организация участия обучающихся в творческих конкурсах регионального и всероссийского уровня | контрольная точка | 20.11.2021 г. |
| 3.8. | Организация производственных практик выпускников на базе мастерских учреждений среднего профессионального образования | контрольная точка | 20.12.2021 г. |

4. БЮДЖЕТ ПОДПРОЕКТА

| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 2018 | 2022 | 2023 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Республиканский бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

| № | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| Открытие производственных мастерских на основе традиционных тувинских ремесел и занятий |
| 1. | Открытие не менее 2 производственных мастерских без серьезной финансовой подкрепляющей не состоятельно. | Необходимо изыскать из бюджета региона финансовые средства в объеме не менее 1 млн. 500 тыс. рублей для оформления 2 учебных мастерских (для закупки столярного оборудования). |
| 2. | Отсутствие финансирования на закупку дополнительного оборудования | Для приобретения дополнительного оборудования (защитного оборудования, халатов, аптечек, материалов) за счет привлечения внебюджетных средств. |

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Связь с государственными программами Российской Федерации | Федеральная целевая программа развития образования (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015г. № 497) |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Госпрограмма «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» (с пролонгацией на 2021 годы) |
| Формальные основания для инициации | Госпрограмма «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» (с пролонгацией на 2021 годы) |

ОБОСНОВАНИЕ

регионального проекта «Ресурсный центр этнопедагогики Республики Тыва»

- Обоснование необходимости реализации проекта

В республике ежегодно возникает проблема с трудоустройством выпускников 9 классов, не охваченных ни школой, ни СУЗами. Статистика по выпускникам 9 классов показывает, что около 30% выпускников поступают в СУЗы республики и за пределы, более 65% возвращаются в школы, для продолжения обучения в 10-11 классах, примерно 5% выпускников остаются не охваченными ни школой, ни СУЗами.

Для организации их охвата, а также профилактики правонарушений среди данной категории несовершеннолетних на базе Гимназии № 9 г. Кызыла будет организована работа Ресурсного центра этнопедагогики Республики Тыва (далее –Центр). Центр будет заниматься  подготовкой выпускников 9 классов на основе передового педагогического опыта тувинского народа с целью развития их личностного потенциала, способствующего переносить кризисные ситуации, и формирования адаптивных данных, позволяющих приспосабливаться к изменяющимся условиях современного мира.

В Ресурсном Центре будут созданы условия для организации системы уроков, курсов с этнокультурным содержанием, трудового и нравственного воспитания выпускников 9 классов через приобщение к традиционным тувинским ремеслам и занятиям, традиционным семейным ценностям.

В Центре будут открыты производственные мастерские – по резьбе по агальматолиту, по обработке дерева, шитью, пению, танцам. В производственных мастерских учащиеся приобретут  навыки для будущей профессии, и обучение основам традиционных ремесел станет большой помощью в воспитании подростков.

Цель: создание Ресурсного центра этнопедагогики Республики Тыва на базе Гимназии № 9 г. Кызыла по фундаментальной подготовке выпускников 9 классов на основе передового педагогического опыта тувинского народа с целью развития их личностного потенциала, способствующего переносить кризисные ситуации, и формирования адаптивных данных, позволяющих приспосабливаться изменяющимся условиях современного мира.

Задачи проекта:

- Создание условий для организации системы уроков, курсов с этнокультурным содержанием, трудового и нравственного воспитания выпускников 9 классов через приобщение к традиционным тувинским ремеслам и занятиям, традиционным семейным ценностям и ценностям буддизма:

- проведение тематических лекций с привлечением ученых республики на темы нравственности, ценностей традиционной тувинской семьи и религиозной культуры буддизма среди выпускников 9 классов.

- открытие производственных мастерских на основе традиционных тувинских ремесел и занятий (резьба по агальматолиту, по дереву, шитью, пение, танцы и т.д.).

Проблемы, на решение которых направлен проект:

Охват  выпускников 9 классов досугом с целью профилактики правонарушений среди данной категории несовершеннолетних;

Развитие личностного потенциала выпускников 9 классов, способствующего переносить кризисные ситуации, и формирования адаптивных данных, позволяющих приспосабливаться  изменяющимся условиях современного мира;

Приобретение ими  навыки для будущей профессии на основе традиционных ремесел и занятий.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

Создан Ресурсный центр этнопедагогики Республики Тыва по подготовке выпускников 9 классов;

Открыты не менее 2 производственных  мастерских;

Не менее 20% выпускников 9 классов ежегодно охвачены тематическими лекциями с привлечением ученых республики;

Не менее 500 чел. ежегодно охвачены занятиями в производственных мастерских при Ресурсном центре.

- Методика расчета показателей приоритетного проекта

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля трудоустроенных выпускников 9 классов (поступивших в СУЗы) (%) | % | показатель по итогам учебного года | X=(А*100)/S | Общее кол-во выпускников 9 классов (S), Кол-во выпускников, поступивших в СУЗы (A) Доля трудоустроенных выпускников (X) | Отчет |  | Минобрнауки РТ ИОКО |
|  | Доля выпускников 9 классов, охваченных тематическими лекциями с привлечением ученых республики (%) | % | показатель по кварталам | X=(А*100)/S | Общее кол-во выпускников 9 классов (S), Кол-во выпускников, охваченных лекциями (A) Доля выпускников 9 классов, охваченных тематическими лекциями (X) | отчет поквартально |  | Минобрнауки РТ ИРНШ |
|  | Доля выпускников 9 классов, охваченных в производственных мастерских (чел.) | % | показатель по кварталам | X=(А*100)/S | Общее кол-во выпускников 9 классов (S), Кол-во выпускников, охваченных в мастерских (A) Доля выпускников 9 классов, охваченных мастерскими(X) | отчет поквартально |  | Минобрнауки РТ ИРНШ |